## Sheet1
Actividad | Tiempo Estimado
Análisis | 1
Modificar Modelo | 1
Modificar vista para insertar | 3
Modificar vista para editar | 4
Modificar vista para mostrar detalles | 2
Documentación | 1
Modificar Tabla | 1
Pruebas | 12
3 Días 1 Hora